CODEBASE MODULARIZATION ROADMAP

CMPP 平台代码文件渐进式拆分路线图

跨多个可独立运行版本的渐进式拆分与风险控制方案

更新日期：2026-07-30

适用仓库：CMPP 平台主仓库

规划性质：跨多个发布版本逐步实施，不要求一次完成

打印版 · A4 纵向 · 原文完整转换

# 目录

1. 目标

2. 当前基线

3. 必须遵守的拆分原则

4. 目标目录结构

5. 分版本实施路线

6. 每个拆分版本的固定执行步骤

7. 回滚策略

8. 文件大小和依赖健康目标

9. 不建议采用的做法

10. 推荐起步顺序

11. 每个版本的决策记录模板

R0 已于 2026-07-30 在本地建立，不包含生产代码移动。执行资料见

docs/refactoring/r0-responsibility-index.md、

docs/refactoring/r0-release-gate.md 和

docs/contracts/refactoring-r0-manifest.json；当前仍未提交、未推送、未部署。

# 1. 目标

本路线图用于解决部分代码文件持续膨胀、职责混杂、修改影响面难以判断的问题，同时避免“大文件一次性拆分后引入大量回归 Bug”。

拆分的首要目标不是追求更少的行数，而是：

- 保持现有业务行为、接口、数据库事务、队列协议和页面交互不变。

- 让每次需求修改只需要进入一个清晰的业务模块。

- 降低多人或多个 AI 会话同时修改同一文件时的冲突概率。

- 让测试能够按业务域定位，而不是所有测试集中在一个超大文件。

- 让每个拆分版本都可以单独验证、发布、观察和回滚。

# 2. 当前基线

本次盘点基于本地 main 分支，HEAD 与 origin/main 均为：

0af671b4ed4713912e703defd08791f164d4eb25

当前工作区存在未提交业务修改、其他会话修改及构建产物。未来执行拆分前必须重新确认基线，不得把本文件记录的状态直接视为届时事实。

## 2.1 主要大文件

| 文件 | 当前约行数 | 最近80次提交中的变更次数 | 主要问题 | 初步风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| src/styles/global.css | 10322 | 42 | 全局样式、页面样式、响应式规则持续叠加，级联影响难判断 | 高 |
| api/src/send-chain/send-chain.service.ts | 5155 | 50 | 入站、审核、计费、路由、提交、回执、补发、下游投递集中 | 极高 |
| api/src/send-chain/send-chain.service.spec.ts | 3583 | - | 多类业务共用巨型 Mock，失败定位困难 | 高 |

| 文件 | 当前约行数 | 最近80次提交中的变更次数 | 主要问题 | 初步风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api/src/channels/channels.service.ts | 2443 | 30 | 通道配置、连接、测试、路由、报备、删除治理混合 | 高 |
| api/src/operations/operations.service.ts | 2282 | 27 | 短信记录、看板、统计、日志、下游恢复、追踪混合 | 中高 |
| src/api/adminApi.ts | 2177 | 54 | 请求基础设施、全部 DTO/类型、所有运营端接口集中 | 中高 |
| api/src/sms-config/sms-config.service.ts | 2143 | 38 | 应用、签名、模板、引流、审核、连接生命周期混合 | 高 |
| gateway/internal/inbound/server.go | 约1600 | 18 | 登录、提交、会话、下游投递、ACK、恢复集中 | 极高 |
| gateway/internal/upstream/manager.go | 约1500 | 9 | 连接池、重连、窗口、提交、回执、上行集中 | 极高 |
| api/src/report-materials/report-materials.service.ts | 1077 | - | 导入、审核、批次生成、导出和幂等操作混合 | 中高 |
| src/apps/admin/AdminEnterpriseSignaturesPage.tsx | 829 | - | 查询、表格、编辑、报备资料和多个弹窗集中 | 中 |
| src/apps/admin/AdminChannelsPage.tsx | 734 | - | 列表、状态、测试、连接详情和编辑交互集中 | 中 |

行数只能用于发现候选文件，不能单独决定优先级。发送链和 Gateway 即使测试较多，仍因并发、幂等、账务和协议状态机而具有最高拆分风险。

# 3. 必须遵守的拆分原则

## 3.1 先锁定行为，再移动代码

每个拆分版本先补“特征测试”，记录当前真实行为，再执行移动。特征测试至少覆盖：

请求和响应结构；

数据库写入及事务边界；

幂等键和唯一约束；

Redis Stream 或队列消息结构；

状态流转；

错误码和用户可见提示；

时间、时区及金额精度；

CMPP 报文、Sequence_Id、Msg_Id 和分片行为。

如果当前行为本身存在 Bug，应先单独修复并发布，再开始对应模块的纯重构。禁止在同一个提交中同时“大范围拆分 + 修改业务规则”。

## 3.2 保留稳定门面

拆分初期保留原有类、导出名和控制器调用方式：

Controller
    ↓
原 Service / API 门面（签名不变）
    ↓
新拆分的领域服务、查询服务或纯函数

例如：

SendChainService 在较长时间内继续存在，控制器和其他模块不立即改依赖。

adminApi.ts 继续导出 adminApi，页面不在同一版本内批量改 import。

Gateway 的 Server 和 Manager 对外方法签名先保持不变。

只有新模块稳定运行至少一个发布周期后，才评估是否缩小或删除旧门面。

## 3.3 每个版本只拆一个业务域

一个拆分版本不得同时横跨发送链、通道、运营统计和 Gateway。建议边界：

一个后端业务域；

或一个前端 API 域；

或一个页面；

或一个 Gateway 状态机子域。

如果一个版本的 diff 已经难以由人工逐段复核，应继续切小。

## 3.4 先拆纯逻辑，再拆副作用

优先移动：

DTO 和类型；

常量；

数据格式转换；

状态判定；

号码、运营商、报文和时间计算；

查询条件构造；

响应映射。

后移动：

PostgreSQL 事务；

账户扣费和退款；

Redis Stream 发布；

Gateway 控制命令；

补发抢占；

最终回执投递；

CMPP 连接与 ACK 状态机。

## 3.5 事务不能被“拆没”

原本在一个 $transaction 中完成的操作，不得因为拆成多个 Service 就变成多个独立事务。

推荐做法：

顶层用例服务持有事务；

子模块接收 Prisma.TransactionClient；

子模块不得自行提交与顶层业务重复的事务；

明确记录锁顺序、唯一约束和幂等键；

对并发路径保留真实 PostgreSQL 验证。

## 3.6 依赖只能单向流动

建议依赖方向：

controller / transport
        ↓
application use case
        ↓
domain policy / pure logic
        ↓
repository and infrastructure adapter

禁止新模块之间互相注入形成循环依赖。出现循环依赖时，优先提取共享契约或重新确定用例归属，不用更多 forwardRef 掩盖问题。

## 3.7 每个移动都要可追溯

纯移动时尽量保留原代码，不同时重命名、格式化和改写逻辑。推荐顺序：

- 原样复制到新文件；

- 原门面改为委托；

- 测试通过；

- 再在后续小提交中优化命名或结构。

# 4. 目标目录结构

目标结构不是一次性创建，只有实际拆到对应版本时才新增目录。

## 4.1 前端 API

src/api/
├─ core/
│  ├─ httpClient.ts
│  ├─ requestError.ts
│  ├─ query.ts
│  └─ upload.ts
├─ admin/
│  ├─ auth.api.ts
│  ├─ tenants.api.ts
│  ├─ applications.api.ts
│  ├─ channels.api.ts
│  ├─ riskReview.api.ts
│  ├─ operations.api.ts
│  ├─ reports.api.ts
│  └─ billing.api.ts
├─ client/
│  └─ ...
├─ types/
│  ├─ common.ts
│  ├─ channel.ts
│  ├─ sms.ts
│  ├─ risk.ts
│  └─ operations.ts
└─ adminApi.ts

adminApi.ts 暂时作为兼容门面重新组合各领域 API，现有页面仍可继续从原路径导入。

## 4.2 NestJS 业务模块

每个现有模块内部优先按用例拆分，不急于创建新的顶级 Nest Module：

api/src/operations/
├─ operations.service.ts
├─ queries/
│  ├─ message-query.service.ts
│  ├─ dashboard-query.service.ts
│  ├─ quality-query.service.ts
│  └─ system-log-query.service.ts
├─ downstream/
│  ├─ downstream-delivery-query.service.ts
│  └─ downstream-recovery-query.service.ts
├─ mappers/
└─ types/

只有当子域具有独立控制器、生命周期和明确依赖边界时，才升级为独立 Nest Module。

## 4.3 发送链

api/src/send-chain/
├─ send-chain.service.ts              # 稳定门面
├─ contracts/
│  ├─ send-command.types.ts
│  ├─ gateway-event.types.ts
│  └─ send-result.types.ts
├─ ingress/
│  ├─ http-ingress.service.ts
│  ├─ cmpp-ingress.service.ts
│  └─ batch-ingress.service.ts
├─ policy/
│  ├─ send-resource.policy.ts
│  ├─ message-classification.policy.ts
│  └─ channel-selection.policy.ts
├─ dispatch/
│  ├─ dispatch.service.ts
│  └─ gateway-submit.publisher.ts
├─ receipts/
│  ├─ submit-result.service.ts
│  ├─ segment-receipt.service.ts
│  └─ receipt-aggregation.service.ts
├─ retry/
│  └─ retry-orchestrator.service.ts
├─ downstream/
│  └─ final-receipt-delivery.service.ts
└─ persistence/
   └─ send-chain.repository.ts

该结构只是目标边界。不得在一个版本中一次创建并迁移全部目录。

## 4.4 Gateway

gateway/internal/inbound/
├─ server.go                # 对外门面和生命周期
├─ auth.go
├─ submit_handler.go
├─ session_registry.go
├─ downstream_delivery.go
├─ acknowledgement.go
├─ recovery.go
└─ protocol_log.go
 
gateway/internal/upstream/
├─ manager.go               # 对外门面
├─ pool.go
├─ connection.go
├─ reconnect.go
├─ submit.go
├─ deliver.go
├─ heartbeat.go
└─ protocol_log.go

Go 拆分仍保留同一个 package，第一阶段不跨 package，以免扩大可见性和循环依赖问题。

# 5. 分版本实施路线

## 版本 R0：建立重构安全护栏

本版本不拆生产代码。

工作内容：

- 固化当前全量测试基线和关键业务路径清单。

- 为大文件建立职责索引，记录每个公开方法的调用方、数据库表、队列和副作用。

- 补齐当前缺失的特征测试，优先覆盖发送链并发、通道重连、Gateway ACK 和账号账务。

- 保存典型 API 响应、Redis Stream 消息和 CMPP 报文样本。

- 建立每版本固定验收清单和回滚清单。

- 约定同一重构版本内，大文件只由一个会话负责结构修改。

完成标准：

没有业务代码移动；

已能用测试回答“拆前行为是什么”；

所有后续版本都有可复用的门禁命令。

## 版本 R1：拆分 adminApi.ts

这是推荐的第一个实际拆分版本，风险相对可控，且能快速减少多人修改冲突。

工作内容：

- 先把通用请求、错误处理、文件上传和查询字符串逻辑移动到 src/api/core/。

- 把类型按业务域移动到 src/api/types/。

- 每次只移动一个领域 API，例如先认证和企业，再通道，再运营统计。

- adminApi.ts 继续汇总并导出同名方法，页面 import 暂时不变。

- 不修改 URL、HTTP 方法、请求体、返回类型和会话处理。

建议拆成多个小发布：

R1.1：请求核心与公共类型；

R1.2：企业、用户、应用；

R1.3：通道、通道组、报备；

R1.4：运营统计、日志、短信记录；

R1.5：审核、风控、账务。

专项验证：

登录、401、403重新认证和会话锁定；

文件上传与Blob导出；

所有页面 TypeScript 构建；

运营端关键菜单真实 API 冒烟。

## 版本 R2：拆分运营查询 operations.service.ts

先拆读多写少的查询，暂不动发送链副作用。

拆分顺序：

- 短信记录查询和 CSV 导出；

- 上行短信查询；

- 运营看板；

- 发送质量与签名质量统计；

- 系统日志与导出；

- 下游投递、恢复状态和详情；

- 追踪、对账和审计汇总。

保留 OperationsService 作为门面。控制器路由、查询参数和响应结构不变。

专项验证：

PostgreSQL分页总数与当前页一致；

北京时间边界和UTC存储解释；

运营商兼容值与未识别分类；

CSV字段、顺序、编码；

客户端安全视图不泄漏内部通道信息；

大数据量查询计划和索引仍有效。

## 版本 R3：拆分短信配置 sms-config.service.ts

按业务对象拆分，而不是按“增删改查”拆分：

- 应用配置与接入参数；

- 应用停用生命周期和下游连接；

- 签名及报备字段快照；

- 引流信息；

- 模板；

- 审核记录与审核动作；

- 共享报备资料校验。

第一阶段仍由 SmsConfigService 委托各子服务。DTO 从 Service 文件移到独立 contract 文件，控制器不再直接从实现类文件导入 DTO。

专项验证：

客户端租户边界；

应用停用状态机；

CMPP账号和接入号唯一性；

签名、模板、引流审核状态；

报备字段快照；

操作日志和审核人员；

删除治理接口保持不变。

## 版本 R4：拆分报备资料与大页面

后端 report-materials.service.ts 按以下边界拆分：

- 官方模板与导出；

- 导入解析和映射；

- 暂存与逐行审核；

- 待生成资料查询；

- 批次预检与生成；

- 通道文件导出；

- 幂等操作记录。

前端只选择一个页面实施，例如先拆 AdminEnterpriseSignaturesPage.tsx：

页面容器负责查询参数和协调；

表格列独立；

编辑弹窗独立；

报备资料弹窗独立；

API请求仍由页面容器或专用 Hook 统一发起。

不得在同一版本同时拆多个大页面。

## 版本 R5：拆分通道服务 channels.service.ts

建议边界：

- 通道配置 CRUD；

- 通道连接状态和重连控制；

- 通道测试短信；

- 通道组和路由规则；

- 报备字段映射；

- 通道复制；

- 删除预检和审计。

高风险约束：

编辑非连接参数不得触发重连；

Gateway先连接/断开控制语义不变；

不修改真实通道账号、密码和启停状态做测试；

测试短信必须单独授权；

通道组顺序、权重、主备和补发规则保持一致。

## 版本 R6：拆分 Gateway 入站服务

先在 gateway/internal/inbound 同一 package 内移动代码：

- 协议辅助函数和报文转换；

- 登录认证；

- 下游会话注册表；

- Submit处理；

- 下游Deliver发送；

- ACK追踪与超时；

- 恢复扫描；

- 协议日志。

Server.ListenAndServe、DisconnectAccount、PushReceiptWithResult 和 PushUplinkWithResult 等现有入口保持不变。

专项验证：

CMPP 2.0/3.0登录；

单号码、多号码、长短信；

SubmitResp只返回一次；

原始Msg_Id和重启恢复；

下游Deliver ACK；

ACK超时、断线恢复和重复投递幂等；

go test ./...、go vet ./...和本地SMSC集成测试。

## 版本 R7：拆分 Gateway 上游管理

按状态机拆分：

- Manager与通道连接池注册；

- connectionPool；

- connection生命周期；

- 重连调度；

- 窗口和心跳；

- Submit与长短信分片；

- Deliver、回执和上行；

- 协议日志与API回调。

保持同一 package，避免同时修改公开接口和队列契约。

专项验证：

多连接池；

窗口满和TPS限制；

网络断开与自动重连；

鉴权失败分类；

长短信每分片提交结果；

迟到回执；

上行内容编码；

ConnectionState汇报。

## 版本 R8：发送链第一阶段——抽离纯逻辑

这是发送链正式拆分的准备版本，不先动核心事务。

优先抽离：

- DTO、事件和队列契约；

- 状态常量和错误分类；

- 号码和发送资源判定；

- 模板、签名、引流分类；

- 通道候选排序的纯策略；

- 回执状态映射；

- 分片聚合计算；

- 幂等键和事件键生成。

完成后 SendChainService 仍负责数据库事务、队列发布和顶层编排。

专项验证：

移动前后的输入输出逐例一致；

不新增数据库查询；

不改变事务范围；

不改变日志字段、幂等键和队列消息。

## 版本 R9：发送链第二阶段——拆分入口和提交

每次只迁移一个入口：

- 客户端批量任务入口；

- HTTP API入口；

- CMPP入站入口；

- 审核通过后的继续发送；

- Gateway提交发布。

SendChainService 作为Facade保持控制器和其他模块调用稳定。

专项验证：

格式非法和黑名单号码不计频控；

任务级风控与号码级风控；

每号码独立记录；

余额预占、扣费和释放；

应用日限额；

一次业务短信、长短信分片和补发的计数口径；

SubmitResp与最终回执的区别。

## 版本 R10：发送链第三阶段——拆分回执、补发和下游投递

最后处理事故影响最大的部分：

- Gateway提交结果；

- 分片提交审计；

- 分片回执；

- 最终状态聚合；

- 失败补发抢占；

- 退款和预占释放；

- CMPP/HTTP最终回执投递；

- 超时扫描。

必须保留：

来源提交记录唯一补发关系；

PostgreSQL事务锁和唯一约束；

账务稳定幂等键；

每短信唯一最终回执；

迟到旧尝试不得覆盖当前尝试；

历史事故记录不得删除。

该版本建议继续拆成多个发布，不应一次完成全部八项。

## 版本 R11：样式和剩余页面整理

global.css 不按固定行数硬切，而按作用域迁移：

- tokens和reset；

- AppShell与通用布局；

- 通用表格、表单、弹窗；

- admin页面域；

- client页面域；

- 单页面样式。

迁移时保持入口加载顺序，优先使用CSS Layers或明确的文件顺序，不在同一提交中同时修改选择器权重。

每次只迁移一个页面域并完成：

桌面宽屏；

1024px；

768px；

375px；

弹窗、长表格、空状态、错误状态；

截图对比和控制台检查。

# 6. 每个拆分版本的固定执行步骤

## 6.1 开始前

- 执行 git status --short --branch。

- 执行 git diff。

- 执行 git fetch。

- 分别确认 HEAD 和 origin/main。

- 完整阅读 docs/testing-progress.md 最新记录。

- 识别并保护其他会话的未提交修改和未跟踪文件。

- 明确本版本唯一拆分边界、负责人和禁止触碰的文件。

- 记录拆分前全量测试结果。

## 6.2 实施中

- 先补特征测试。

- 只移动代码，不改业务。

- 保留原门面和公开签名。

- 每完成一个委托点立即运行定向测试和类型检查。

- 检查数据库事务、锁、幂等键和查询次数。

- 检查是否形成循环依赖。

- 给复杂并发、事务和协议边界添加解释“为什么”的注释。

- 如果修改范围超过原计划，先停止并重新评估，不顺手扩大重构。

## 6.3 发布前门禁

按模块风险选择，但完整发布至少包括：

git diff --check；

Prisma format、validate、generate；

API TypeScript正式构建；

API全量测试；

前端TypeScript和Vite生产构建；

Gateway go test ./...；

Gateway go vet ./...；

依赖安全门禁；

真实PostgreSQL和真实API关键路径；

对应页面登录后视觉和交互；

Redis Stream pending/lag；

不发送真实短信的无副作用验证。

## 6.4 发布后

- 只使用标准部署脚本和精确Git提交。

- 发布前备份PostgreSQL、运行源码和环境文件。

- Gateway先于API重启。

- 检查服务、端口、health、Redis、Stream和错误日志。

- 对本次拆分的业务域进行真实只读或安全写入验证。

- 至少观察一个稳定窗口，再开始下一拆分版本。

- 在 docs/testing-progress.md 记录实际结果和未完成项。

# 7. 回滚策略

拆分版本必须做到：

不包含无关需求；

不包含不可逆数据迁移；

原门面仍存在；

新旧模块之间只有清晰委托关系；

可以通过回滚该版本Git提交恢复原实现。

如果拆分确实需要migration，应只做向前兼容的新增，先部署兼容代码，再迁移读取，最后在更晚版本清理旧结构。禁止在同一版本删除旧字段或历史数据。

触发回滚的条件包括：

API响应结构变化；

数据库写入数量或事务边界变化；

余额、退款、频控、补发或回执出现重复；

Redis Stream pending或lag异常增长；

Gateway连接、ACK或重连行为变化；

error日志明显增加；

页面关键流程无法完成；

无法在短时间内解释差异来自何处。

# 8. 文件大小和依赖健康目标

这些是方向性目标，不作为机械验收条件：

普通业务Service建议控制在300至600行；

Facade建议控制在100至300行；

单一React页面建议控制在300至500行；

单个测试文件建议控制在800行以内，并按业务域拆分；

单个文件不应同时包含DTO、数据库查询、状态机、外部调用和页面展示五类职责；

新业务应直接进入对应子模块，不再回填到旧大文件。

如果拆分后文件虽小但依赖更多、事务更散、调用链更长，则视为失败拆分。

# 9. 不建议采用的做法

- 一次性重写整个大文件。

- 一边拆分一边更换框架、状态库或ORM。

- 同时重命名大量方法和字段。

- 仅依靠TypeScript编译通过判断行为没变。

- 先删除旧门面，再批量修改所有调用方。

- 为了减少行数把代码拆成大量无业务含义的 utils.ts。

- 把事务拆到多个Service后分别提交。

- 用Mock通过替代真实数据库、Redis、Gateway和页面验证。

- 多个会话同时修改同一个核心文件。

- 在发送链或Gateway重构版本顺手加入新功能。

# 10. 推荐起步顺序

实际实施时推荐从以下三个版本开始：

- R0 安全护栏：没有生产代码移动，先补特征测试和职责索引。

- R1.1 前端请求核心：只抽 adminApi.ts 的HTTP、错误和上传基础能力，保留全部原导出。

- R1.2 企业与用户API：选择低副作用领域验证兼容门面模式。

完成并稳定发布后，再进入 OperationsService。发送链和Gateway不要作为第一个拆分试点。

# 11. 每个版本的决策记录模板

### 拆分版本
 
- 目标文件：
- 本次唯一业务域：
- 明确不改的行为：
- 原公开入口：
- 新模块：
- 数据库表：
- 事务和锁：
- Redis/队列/Gateway副作用：
- 特征测试：
- 真实后端验证：
- 页面验证：
- 发布观察指标：
- 回滚提交：
- 遗留项：

每次开始新拆分版本时，在本路线图基础上另写该版本的短实施计划，不直接把路线图当作可执行变更清单。